## RC造.その①
工事監理状況報告書 （鉄筋コンクリート造） NO.1 | [8 empty] | （ 中間 ・ 完了 ）
確認番号 |  |  |  | 検 査 日
建 築 主 |  |  |  | 建築場所
工事監理者 |  |  |  | 施工者
※検査の方法 |  | A：目視検査 （工事現場での目視による検査） B：計測検査 （工事現場で簡易な計測機器を用いた検査） C：施工者報告 （施工者等が行った施工報告書・検査報告書・計測記録確認書等による確認）
工事監理状況の確認及び集団規定の検査 | [10 empty] | ＊確認方法の該当項目に○印を記してください（項目選択でも可）
№ | 検査項目 | 内 容 |  |  |  | 中間検査 | 完了検査 | 工事監理者用 |  | 検査機関用
[8 empty] | 確認方法 |  | 検査結果 | 修正月日
1 | 工事監理状況の確認 | ①検査申請書第4面「工事監理の状況欄」の記載事項の確認 | [5 empty] | A ・ B |  |  | /
|  | ②確認申請書、添付図書との不整合部分の有無の確認 | [5 empty] | A ・ B |  |  | /
2 | 確認表示板の設置 (法89条) | ①確認表示板の設置及び記載内容の確認 | [5 empty] | A ・ B |  |  | /
3 | 敷地の安全性 (法19条､条例2条) | ①がけ、又は擁壁の安全性について | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ②切り土、盛り土の状況 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
4 | 敷地と道路の関係 (法42条､43条) | ①前面道路の種別 （ 法42条 |  |  | ） | [5 empty] | /
|  | ②前面道路の幅員の確認 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ③接道長さの確認 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ④2項道路の後退部分の確認 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ⑤法43条許可条件との整合 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
5 | 敷地面積、容積率、建ぺい率 (法52条､53条､54条、54条の2) | ①敷地形状の確認 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ②建物配置の確認 （1,2低層の場合は、壁面後退に注意） | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ③確認申請図面の平面図との照合 （平面プランの確認） | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
6 | 道路斜線等 (法55条､56条､58条) | ①確認申請図面の立面図との照合（各部分の高さの確認） | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ②後退緩和適用の場合の後退部分の外構制限 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ③前面道路との高低差等の確認 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ④庇又は軒の高さ及び出の確認 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
単体規定・その他 | [10 empty] | ＊確認方法の該当項目に○印を記してください（項目選択でも可）
№ | 検査項目 | 内 容 |  |  |  | 中間検査 | 完了検査 | 工事監理者用 |  | 検査機関用
[8 empty] | 確認方法 |  | 検査結果 | 修正月日
1 | 採光及び換気（法28条） | 建具の仕様、寸法の確認 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
2 | 共同住宅、長屋における界壁 | 界壁の構造及び遮音の構造 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
3 | 汚水の放流先 （法31条） | ①公共下水道又は合併浄化槽の確認 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ②合併浄化槽の場合の機種及び人槽の確認 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
4 | 居室の天井高 (令21条) | ①居室の天井高さは、2.1メートル以上であること （小屋裏収納については、1.4メートルを越えないこと） | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
5 | 居室の床高さ及び防湿方法 (令22条) | ①床の高さが直下の地面から45ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上であること 又は、防湿上の措置を行っていること | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ②床下換気孔（又はこれに代わるもの）の確認 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
6 | 階段 (令23条～26条) | ①階段及び踊場の幅、けあげ、踏面 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
|  | ②側壁、手すり､中間手すりの設置 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
7 | 消防法等 | ①住宅火災警報器の設置の確認 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
防火・準防火地域又は、法22条地域 | [10 empty] | ＊確認方法の該当項目に○印を記してください（項目選択でも可）
№ | 検査項目 | 内 容 |  |  |  | 中間検査 | 完了検査 | 工事監理者用 |  | 検査機関用
[8 empty] | 確認方法 |  | 検査結果 | 修正月日
1 | 屋根 (法22条､63条) | 屋根の構造 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
2 | 外壁 (法23条、62条2項) | 延焼のおそれのある部分の外壁の構造 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
3 | 軒裏 (62条2項) | 延焼のおそれのある部分の軒裏の構造 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
4 | 開口部の防火戸及び防火設備(法64条) | 延焼のおそれのある部分の外壁の開口部の仕様 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | /
＊確認方法の該当項目に○印を記してください（項目選択でも可）
シックハウス関係の検査（法28条の2） | [10 empty] | １：現地目視・動作確認 ２：計測確認 ３：梱包・納品書 ４：大臣認定書 ５：測定データ(現地試験）
№ | 検査項目 | 内 容 |  |  |  | 中間検査 | 完了検査 | 工事監理者用 |  | 検査機関用
[8 empty] | 確認方法 |  | 検査結果 | 修正月日
1 | 使用建築材料 | ①使用建築材料の種別の特定 | [5 empty] | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 |  |  | /
| （令20条の4､20条の6） | （石綿及びクロルピリホスを使用していないことの確認）
2 | 居室の仕上 （令20条の6） | ①Ｆ☆☆、F☆☆☆、F☆☆☆☆のいずれかを使用 | [5 empty] | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 |  |  | /
（Ｆ☆☆、F☆☆☆の場合、許容面積以内であることの確認）
|  | ②中央管理方式の場合 | [5 empty] | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 |  |  | /
（ホルムアルデヒド量が許容以内であること）
3 | 天井裏等の措置 （令20条の6,告示274号） | いずれかによる | ①Ｆ☆☆☆及びＦ☆☆☆☆のいずれかを使用 |  |  |  |  | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 |  |  | /
|  |  | ②天井裏等と居室間の気密層の措置 |  |  |  |  | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 |  |  | /
|  |  | ③間仕切壁と天井及び床との間の通気止めの措置 |  |  |  |  | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 |  |  | /
|  |  | ④換気設備による天井裏の空気圧（負圧）の措置 |  |  |  |  | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 |  |  | /
4 | 換気設備 （令20条の8） | ①給気機及び排気機の仕様 | [5 empty] | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 |  |  | /
|  | ②給気及び排気経路（換気ガラリ、アンダーカット等） | [5 empty] | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 |  |  | /
|  | ③必要な換気回数又は相当換気量の確保 | [5 empty] | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 |  |  | /
|  | ④給気機又は排気機を継続して作動させる場合の動作確認 | [5 empty] | 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 |  |  | /
＊ Ｆ☆☆：第二種ホルムアルデヒド発散建築材料 、 Ｆ☆☆☆：第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 、 Ｆ☆☆☆☆：規制対象外を含む

## RC造,その②
工事監理状況報告書 （鉄筋コンクリート造） NO.2 | [7 empty] | （ 中間 ・ 完了 ）
※検査の方法 |  |  | A：目視検査 （工事現場での目視による検査） B：計測検査 （工事現場で簡易な計測機器を用いた検査） C：施工者報告 （施工者等が行った施工報告書・検査報告書・計測記録確認書等による確認）
単体規定（構造部分）
番号 | 検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 検査・確認結果
[6 empty] | 中間工程 | 中間以降 | 工事監理者用 確認方法 | 検査機関用
[9 empty] | 結果 | 修正 月日
1 全体共通 | 1.1 | 建築物の外観・形状・寸法 | 令3章8節 | a) | 柱、はり、壁、スラブの位置の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  |  | b) | 施工不良（ジャンカ、ｺｰﾙﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ、かぶり不足等〉がないことの確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 1.2 | 使用建築材料の品質 | 法37 | a) | 鉄筋の品質（JIS規格）の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 法37 | b) | コンクリートの品質（JIS規格）の確認 |  |  | C |  | /
|  |  | 令74 | c) | コンクリートの圧縮強度試験結果が設計基準強度以上であることの確認 |  |  | C |  | /
2 地盤・基礎 | 2.1 | 支持地盤の確認 | 令38 令93 |  | 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 2.2 | 基礎・杭の種類、配筋 | 令38 令73 令77の2 令78 | a) | 基礎の種類、杭の工法、長さ、径、位置、杭頭処理 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  |  | b) | 偏心に補強等の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  |  | c) | 基礎フーチング・底版の寸法、主筋の径、本数、位置、定着等の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  |  | d) | 場所打ちコンクリート杭の、主筋等の径、本数、位置、定着等の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令79 | e) | かぶり厚さの確保 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 2.3 | 基礎ばり | 令38 令73 令78 | a) | 基礎ばりの断面寸法、主筋の径、本数、位置、定着方法、継手工法（位置、長さ）、あばら筋の位置、径、間隔、形状（参考：配筋指針「基礎」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  |  | b) | 偏心に対する補強等の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令79 | c) | かぶり厚さの確保 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
3 柱 | 3.1 | 一般階主筋 （共通事項） | 令77 | a) | 柱寸法、主筋の径、本数、配置（方向）、偏心による補強等の確認 （参考：配筋指針「基礎ばり」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令77 | b) | ２段筋の位置（間隔）の確認 （参考：JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令79 | c) | かぶり厚さの確保 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  | 最下階主筋 | 令73 | d) | 最下階の主筋の基礎に対する定着の確認 （参考：配筋指針「柱脚（最下階）の配筋」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  | 最上階主筋 | 令73 | e) | 柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のフックの確認、 （参考：配筋指針「柱頭（最上階）の配筋」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令73 | f) | 最上階の主筋のはりに対する定着確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 3.2 | 定着・継手 | 令73 | a) | 主筋の継手位置及び長さの確認 （参考：JASS5「柱筋の継手の位置及び定着」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令73 | b) | ふかしの大きさによる配筋補強確認 （参考：配筋指針「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 3.3 | 帯筋 | 令77 | a) | 鉄筋径、間隔、本数（副帯筋共）及び形状の確認 （参考：配筋指針「帯筋、副帯筋の一般形状」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  |  | b) | 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 （参考：配筋指針「柱筋の絞り位置と絞り方」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令77 | c) | 仕口部分の帯筋の配置確認 （参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令77 | d) | 第1帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認 (参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令73 | e) | 帯筋のフック又は溶接の形状、結束の確認 （参考：配筋指針「帯筋の一般形状」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令79 | f) | かぶり厚さの確保 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
4 はり | 4.1 | はり主筋 | 令78 | a) | はり断面寸法、はり主筋の径、本数及び位置の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令78 | b) | 中吊り筋の間隔の確保、長さの確認 （参考：JASS5「鉄筋の間隔・あきの最小寸法」及び配筋指針「はり端部・中央部の配筋」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 4.2 | 定着・継手 | 令73 令78 | a) | はり筋の定着長さ、位置確認 （参考：JASS5「はり筋の定着」、RC規準「仕口への定着」など） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令73 令79 | b) | 重ね継手の位置と長さの確認 （参考：JASS5「梁筋の継手の位置」、「鉄筋の重ね継手の長さ」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令73 令80 | c) | はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 4.3 | ふかし、貫通孔補強 | 令3章8節 |  | ふかしの補強方法が適切か、貫通孔の位置及び補強の確認（評定品の仕様確認） （参考：配筋指針「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」、「はりの貫通孔補強」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
工事監理状況報告書 （鉄筋コンクリート造） NO.3 | [7 empty] | （ 中間 ・ 完了 ）
※検査の方法 |  |  | A：目視検査 （工事現場での目視による検査） B：計測検査 （工事現場で簡易な計測機器を用いた検査） C：施工者報告 （施工者等が行った施工報告書・検査報告書・計測記録確認書等による確認）
単体規定（構造部分）
番号 | 検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 検査・確認結果
[6 empty] | 中間工程 | 中間以降 | 工事監理者用 確認方法 | 検査機関用
[9 empty] | 結果 | 修正 月日
4 はり | 4.4 | あばら筋 | 令78 | a) | あばら筋の径、本数（副あばら筋共）とピッチの確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令73 | b) | あばら筋のフック形状、結束の確認 （参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」、「定着」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 4.5 | 片持ちばり | 令73 令78 |  | 片持ちばり主筋の定着、あばら筋位置確認 （参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 4.6 | 小ばり | 令73 |  | 小ばり配筋の位置と定着確認 （参考：配筋指針「小ばりの端部・中央部の配筋」、「定着」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 4.7 | 共通事項 | 令79 |  | かぶり厚さの確保 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
5 スラブ | 5.1 | スラブ筋 | 令77の2 | a) | スラブ厚さ、支持条件、寸法、鉄筋のピッチと径の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令77の2 | b) | 主筋配置（短辺・長辺とベンド配筋）の確認 （参考：配筋指針「床スラブ」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令79 | c) | かぶり厚さの確保 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 5.2 | 定着､重ね継手 | 令73 令77の2 | a) | 定着の長さと方法（はり定着、隣接スラブﾞ、段差スラブ定着） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令73 令77の2 | b) | 片持スラブの定着と上端筋位置確保（先端壁有無） （参考：配筋指針「片持ちスラブ」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令73 令77の2 | c) | 継手の位置と長さ （参考：配筋指針「片持スラブ」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 5.3 | 補強筋等 |  | a) | 床スラブの出入隅部の補強 （参考：配筋指針「床スラブに関するその他の事項」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令3章8節 | b) | 開口部補強配筋確認 （参考：RC規準等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令3章8節 | c) | 階段部配筋と補強筋確認 （参考：「配筋指針「階段」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
6 壁 | 6.1 | 壁筋 | 令78の2 | a) | 壁厚、鉄筋の径、ピッチ、位置（土圧壁主筋・階段受け筋）の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令79 | b) | かぶり厚さの確保 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 6.2 | 定着・重ね継手 | 令73 令78の2 | a) | 定着確認（はり、柱、スラブ、壁定着） （参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の定着」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令73 令78の2 | b) | 重ね継手の位置と長さの確認 （参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の継手の位置」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 6.3 | 補強筋・構造スリット | 令78の2 | a) | 開口補強配筋確認 （参考：配筋指針「壁開口補強」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令3章8節 | b) | スリット（完全、部分）の位置、形状及び配筋確認 （参考：構造規定「スリットの配置及び詳細」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
7 その他 | 7.1 | 設備配管等 |  |  | 設備配管（CD管等）の配置確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
| 7.2 | ガス圧接継手 | 令73 告1463 | a) | 等級・仕様の確認 |  |  | C |  | /
|  |  | 令73 告1463 | b) | 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧雪面のずれ、鉄筋中心軸の偏心量の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令73 | c) | 圧接部の検査（引張試験、超音波探傷試験等）の検査箇所、検査率、合格率等の確認 （参考：JASS5「ガス圧接継手」等） |  |  | A ・ C |  | /
| 7.3 | 特殊鉄筋継手 |  | a) | 認定、評定工法の仕様及び継手性能の確認 |  |  | A ・ C |  | /
|  |  | 告1463 | b) | 認定、評定工法以外の場合のモルタル、グラウド材、又はトルクの確認 |  |  | A ・ C |  | /
| 7.4 | 型枠並びに既存打設部分状況確認 | 令37 令79 | a) | 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認 （参考：JASS5「型枠の検査」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令37 令79 | b) | ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修確認 （参考：JASS5「不具合とその修理方法の例」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令3章8節 | c) | 基礎、柱、はり、床板、壁の躯体寸法の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令76 | d) | 型枠支柱存置期間の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令75 令76 | e) | コンクリート打設後の養生 （参考：JASS5「養生」等） |  |  | A ・ B ・ C |  | /
|  |  | 令72 令74 | f) | コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 （参考：JASS5「養生」等） |  |  | C |  | /
8 | 不具合の処置及び検査結果の考察
9 | 現場で提示 していただく 図書 |  | □くい工事施工結果報告書 □コンクリート工事施工計画報告書 □コンクリート圧縮強度試験結果報告書 □鉄筋ミルシート □圧接抜取り引張試験（又は超音波探傷試験）結果 □評価材の仕様等 □仮設施工計画書 □土工事施工計画書